“Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans.” — Jacques Cousteau

PROJEKTNI PRIJEDLOG

| NAZIV PROJEKTA | ČISTE VODE, ZDRAVA ZEMLJA (edicija 2026, prijava u okviru dm kampanje „Žar za budućnost“) |
| --- | --- |
| NAZIV PODNOSIOCA | Klub vodenih sportova „S.C.U.B.A.“ (Skraćeni naziv: KVS „S.C.U.B.A.“) Tip organizacije: Sportsko-rekreacijsko udruženje / Nevladina organizacija Porezni broj: 4202683010002 Trg Grada Prato 24, 71000 Sarajevo Telefon: +387 62 332 082 E-mail: kvsscuba@gmail.com Web/društvene mreže: https://www.scubasarajevo.com/ https://www.facebook.com/scubasarajevo |
| PARTNERI NA PROJEKTU | Ne |
| PRIORITETNA OBLAST | Zaštita životne sredine, zaštita i očuvanje zdravlja i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine |
| CILJNA GRUPA / BROJ DIREKTNIH KORISNIKA/CA | lokalna zajednica osnovne i srednje škole sportski klubovi nevladine organizacije lokalna samouprava članovi KVS „S.C.U.B.A.“ Direktno u projekat je uključeno 30 članova KVS „S.C.U.B.A.“ kao nosilaca i mentora aktivnosti, te najmanje 80 direktnih korisnika iz ciljnih grupa (učenici, sportisti, aktivisti NVO-a, predstavnici lokalne zajednice), ukupno najmanje 110 direktnih korisnika/ca. Indirektno, putem foto-izložbi i promocije na društvenim mrežama, projekat će dosegnuti nekoliko stotina građana u sve tri lokalne zajednice. |
| MJESTO PROVEDBE PROJEKTA | 1. Unsko-sanski kanton Grad Sanski Most Rijeka Sana mikrolokacija 1, gradska plaža/obala rijeke Sane 2. Srednjobosanski kanton Grad Jajce Rijeka Vrbas mikrolokacija 2, ušće Plive u Vrbas 3. Srednjobosanski kanton Grad Jajce Malo Plivsko jezero mikrolokacija 3, Malo Plivsko jezero |
| TRAJANJE PROJEKTA (broj mjeseci) | 01.08.2026., 30.11.2026. godine (4 mjeseca). Projekat će se odvijati u tri faze: - Prva faza „inicijalna“, avgust 2026. (1 mjesec). - Druga faza „izvedbena“, septembar i oktobar 2026. (2 mjeseca). - Treća faza „završna“, novembar 2026. (1 mjesec). Ukupno trajanje projekta je 4 mjeseca. |
| BUDŽET | Ukupni budžet: 16.738,38 KM od čega: traženo od dm-a 9.438,38 KM; vlastito učešće KVS „S.C.U.B.A.“ 7.300,00 KM. |

PODACI ZA PRIJAVU NA PLATFORMU {ZAJEDNO}, dm „ŽAR ZA BUDUĆNOST“

Aspekt djelovanja projekta

Ekološki (primarni aspekt); Socijalni (sekundarni aspekt, jačanje kapaciteta i povezanosti lokalnih zajednica).

Centralna tema projekta

Okoliš; Klima; Obrazovanje.

Kratki opis projekta

„Čiste vode, zdrava zemlja“ je edukativno-ekološki projekat KVS „S.C.U.B.A.“ koji kroz eko-akcije čišćenja vodenih tokova, ronilačke obuke i javne izložbe podiže svijest stanovništva Sanskog Mosta i Jajca o važnosti očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda te osposobljava nove ekološke ambasadore koji će dalje djelovati u svojim zajednicama.

Nosilac projekta

| Oslovljavanje: | gospodin |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Adnan Drnda |
| Funkcija: | Predsjednik kluba |
| E-mail adresa: | kvsscuba@gmail.com |
| Telefon: | +387 62 332 082 |

Ko može učestvovati u realizaciji projekta?

Svi zainteresovani građani lokalnih zajednica u kojima se projekat provodi, učenici osnovnih i srednjih škola (uz saglasnost roditelja/staratelja za maloljetne osobe), članovi sportskih klubova, aktivisti nevladinih organizacija, predstavnici lokalne samouprave, kao i članovi KVS „S.C.U.B.A.“.

Da li zainteresovani mogu dati doprinos realizaciji projekta? Ako da, na koji način?

Da. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće u informativnim radionicama, probnim zaronima i eko-akcijama putem društvenih mreža kluba ili direktnim kontaktom, a mogu doprinijeti i kao volonteri u organizaciji eko-akcija i izložbi, širenjem promotivnog sadržaja te uključivanjem u mrežu ekoloških ambasadora nakon završetka obuke.

Da li projekt kao takav već postoji ili je riječ o novom projektu?

Riječ je o novom projektu koji nadograđuje višegodišnje iskustvo i uspješne aktivnosti KVS „S.C.U.B.A.“ na zaštiti vodenih resursa, ali je prvi put koncipiran na ovaj način, da obuhvati dvije različite lokalne zajednice (Sanski Most, Jajce) i u jedinstvenu cjelinu integriše edukaciju, praktične eko-akcije, ronilačke certifikacije i javnu promociju rezultata.

Koji vid podrške u okviru kampanje „Žar za budućnost“ smatramo korisnim za projekat?

- novčana podrška

- komunikacija ka javnosti

UVOD

Klub vodenih sportova „S.C.U.B.A.“ (u nastavku KVS „S.C.U.B.A.“) osnovan je 29.05.2019. godine i upisan je u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod brojem RU-2300.

KVS „S.C.U.B.A.“ osnovala je grupa ronilačkih entuzijasta sa željom promovisanja vodenih sportova, podizanja svijesti o važnosti zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta vodenih resursa Bosne i Hercegovine i postizanja izvrsnosti u ronilačkoj obuci. Od samog početka KVS „S.C.U.B.A.“ djeluje kao punopravna članica najveće ronilačke međunarodne asocijacije „Scuba Schools International“ (SSI) i programa „Blue Oceans“, čiji je jedan od primarnih zadataka briga o očuvanju i zaštiti zdravlja voda i njihovog biodiverziteta na globalnom nivou.

Od osnivanja pa do danas KVS „S.C.U.B.A.“ je postigao zavidne rezultate, kako na polju ronilačke obuke i zagovaranja kulture upražnjavanja ronilačkih sportova, tako i na polju brige o očuvanju zdravlja voda, o čemu svjedoče brojna priznanja, prestižna nagrada „Blue Oceans“ za 2022, 2023. i 2024. godinu, te priznanje „SSI DIAMOND CENTER“ 2024. za dosadašnju izvrsnost u ronilačkoj obuci novih ronilaca i Blue Oceans ambasadora.

Danas KVS „S.C.U.B.A.“ broji preko 100 aktivnih članova koji veoma marljivo rade na ličnoj naobrazbi i svojim djelovanjem u potpunosti predstavljaju vrijednosti kluba i najbolji su promotori zdravog načina života i ekološki ambasadori u svojim sredinama.

Kroz redovne i dugogodišnje projektne aktivnosti KVS „S.C.U.B.A.“ na žalost svjedoči konstantnoj derogaciji zdravlja i biodiverziteta voda u Bosni i Hercegovini, što je rezultat prije svega antropološkog djelovanja, tj. neodgovornog odnosa kako pojedinca tako i zajednice u cjelini prema ovom prirodnom i privrednom dobru. Stoga se osjećamo pozvani da dugogodišnje iskustvo i savremene metodologije i prakse zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda kroz ovaj projekat prenesemo na što veći broj ljudi, kako bismo ih adekvatno obučili i kako bi oni dalje mogli djelovati u svojim lokalnim zajednicama i, kao ekološki ambasadori, širiti mrežu aktivista i uticati na ekološku svijest svoje okoline.

PROJEKAT

1. Potreba/problem u lokalnoj zajednici

Niska svijest stanovništva o važnosti kontinuirane brige o očuvanju zdravlja i biodiverziteta vodenih resursa rezultira devastacijom istih i ireverzibilnim procesima koji su itekako vidljivi u svim područjima Bosne i Hercegovine. Voda, kao najveći prirodni resurs kojim naša zemlja raspolaže, mora se adekvatno tretirati, a to je jedino moguće kroz podizanje svijesti lokalnog stanovništva koje će zatim vršiti pritisak na druge instance u svome okruženju i postepeno mijenjati sveukupan odnos prema ovom resursu. KVS „S.C.U.B.A.“, kao punopravna članica najveće ronilačke međunarodne asocijacije „Scuba Schools International“ i programa „Blue Oceans“, čiji je jedan od primarnih zadataka briga o očuvanju zdravlja voda i njihovog biodiverziteta, ima znanje, iskustvo, opremu i potrebnu metodologiju kojom može efikasno djelovati.

Ovom edicijom projekta po prvi put proširujemo djelovanje na dvije geografski različite lokalne zajednice, Sanski Most (rijeka Sana) i Jajce (rijeka Vrbas i Malo Plivsko jezero), lokacije na kojima prepoznajemo izražen problem zagađenja vodenih tokova i istovremeno veliki potencijal za uključivanje lokalnog stanovništva, škola, sportskih klubova, nevladinih organizacija i lokalne samouprave u konkretne aktivnosti očuvanja voda.

U fokusu projekta je podizanje svijesti pojedinca, a time i grupe građana, i jačanje njihovih kapaciteta kao ekoloških ambasadora, čije će vrijednosti oni dalje zagovarati u svojim zajednicama.

Prilikom kreiranja projekta vodili smo se načelima: održivog razvoja, opreza i prevencije, zamjene, integralnog pristupa, saradnje i podjele odgovornosti, učešća javnosti i pristupa informacijama, promocije i zaštite osnovnih prava i unutrašnje i međugeneracijske jednakosti.

Projekat će se sprovoditi kroz projektne faze i tri pravca djelovanja:

- EKO AKCIJE (fizičko uklanjanje otpada iz rijeka i jezera)

- EDUKACIJA mladih i članova lokalne zajednice (predavanja i ronilačka obuka)

- PREZENTACIJA (foto izložba, promocija putem portala i društvenih mreža)

Edukacija lokalnih zajednica, zasnovana na ovim načelima i strategijama, realizovaće se kroz informativne radionice, seminare, ronilačke obuke i obuke za ekološke ambasadore. Učenici, volonteri iz sportskih klubova i nevladinih organizacija i predstavnici lokalnih samouprava realizovaće eko-akcije rame uz rame s članovima KVS „S.C.U.B.A.“.

Na svakoj lokaciji (Sanski Most, Jajce) osloboditi ćemo korito i obale od čvrstih polutanata te dokumentovati stanje prije i poslije eko-akcije kroz foto i video zapise.

Nakon uspješno provedenih ekoloških akcija čišćenja, pristupićemo licenciranoj ronilačkoj obuci i certificirati polaznike za ronioce otvorenih voda i ekološke ambasadore, koji će steći međunarodno priznate certifikate „Open Water Diver“, „Marine Ecology“ i „Blue Oceans Ambassador“.

Sve materijale i rezultate sa realizovanih eko-akcija koristićemo na informativnim radionicama, seminarima, obukama i predavanjima u sklopu ovog projekta. Organizovanjem izložbe fotografija i video-zapisa, gdje ćemo prezentovati rezultate iz obje zajednice, okončaćemo projekat u novembru 2026. godine.

2. Ciljevi projekta

Kroz projekat ćemo podići svijest lokalnog stanovništva ne samo o uticaju kvaliteta vode na njihovo zdravlje, već i o tome kako mijenjanjem postojećih negativnih navika mogu poboljšati privredne, a prije svega turističke potencijale svoje sredine i time ostvariti brojne benefite.

Opšti cilj:

Podići svijest lokalnog stanovništva Sanskog Mosta i Jajca o važnosti očuvanja vodenih resursa i biodiverziteta te osnažiti zajednice za aktivno djelovanje u zaštiti okoliša.

Specifični ciljevi:

- Edukovati i osposobiti minimalno 30 polaznika za ekološke ambasadore kroz teorijske radionice i praktičan rad na terenu.

- Provesti eko-akcije čišćenja na tri lokacije (rijeka Sana u Sanskom Mostu, rijeka Vrbas – ušće Plive u Vrbas u Jajcu, te Malo Plivsko jezero u Jajcu) te ukloniti veće količine čvrstog otpada iz korita i priobalja.

- Certificirati polaznike za međunarodno priznate ronilačke kategorije (Open Water Diver, Marine Ecology) i program Blue Oceans Ambassador, omogućavajući im samostalan rad i daljnje djelovanje.

- Organizovati zajedničku foto-izložbu kako bismo javnosti prezentovali rezultate iz obje lokalne zajednice, inspirisali nove članove i osigurali održivost projekta kroz stvaranje mreže ekoloških ambasadora.

- Uspostaviti trajnu saradnju s lokalnim institucijama, školama i sportskim klubovima u Sanskom Mostu i Jajcu za buduće zajedničke aktivnosti na očuvanju voda.

Cilj projekta je da konkretnim projektnim aktivnostima (informativne radionice, probni zaroni, edukacije, eko-akcije, obuke i izložba) obuhvati učenike osnovnih i srednjih škola, članove sportskih klubova, aktiviste nevladinih organizacija, kao i organe lokalne samouprave, i ojača njihove kapacitete.

U svakoj lokalnoj zajednici provešće se licencirane obuke za ronioce otvorenih voda („Open Water Diver“ i „Marine Ecology“) i polaznici će dobiti međunarodno priznate certifikate po metodologiji asocijacije „Scuba Schools International“ i programa „Blue Oceans“.

Zato su vidljivost, tj. promocija projekta, veoma važni, i u sklopu prve projektne faze intenzivno ćemo održavati informativne radionice i probne zarone. Od prvog dana projekat će biti prisutan na svim društvenim mrežama, što će doprinijeti njegovoj vidljivosti i prepoznavanju.

Po okončanju projekta u obje lokalne zajednice, obuhvaćene ovim projektom, postojaće timovi volontera (ekoloških ambasadora) koji će nastaviti vršiti monitoring nad kvalitetom vode, prikupljati relevantne podatke o zagađenju i biti sposobni da samostalno, kao i uz pomoć KVS „S.C.U.B.A.“, organizuju radionice i eko-akcije s ciljem širenja svijesti o potrebi očuvanja kvaliteta i zdravlja vodenih resursa.

3. Trajanje provedbe projekta i budžet projekta

Projekat „Čiste vode, zdrava zemlja“ ukupno će trajati 4 mjeseca (01.08.2026., 30.11.2026.) i odvijaće se u 3 faze, kako slijedi:

a) Prva faza „inicijalna faza“, avgust 2026. (1 mjesec). Lokacija: Sanski Most (rijeka Sana).

U ovoj fazi fokusiramo se na promociju projekta i lobiranje u lokalnoj zajednici Sanskog Mosta, kroz informativne radionice i probne zarone, printane materijale (letci, plakati, majice, tagovi), kao i intenzivnu kampanju na društvenim mrežama (Facebook i Instagram). U ovoj fazi planirana je i nabavka sve neophodne opreme (servisni kitovi za regulatore) za uspješnu realizaciju projekta.

b) Druga faza „izvedbena faza“, septembar i oktobar 2026. (2 mjeseca). Lokacija: Jajce (rijeka Vrbas – ušće Plive u Vrbas, i Malo Plivsko jezero).

U ovoj fazi sprovodimo konkretne projektne aktivnosti na dvije mikrolokacije u Jajcu (ušće Plive u Vrbas i Malo Plivsko jezero): eko-akcije čišćenja korita i obala (uz fotografisanje prije/poslije), edukativne časove i seminare o očuvanju biodiverziteta i upravljanju otpadom, te licencirane obuke i certifikacije za početnu ronilačku kategoriju „Open Water Diver“ i za sticanje statusa „Marine Ecology“ i „Blue Oceans Ambassador“, prema metodologiji asocijacije „Scuba Schools International“ i programa „Blue Oceans“. Za svaku lokaciju planirana su dva termina eko-akcije/obuke, kako bi se osigurala fleksibilnost u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova.

c) Treća faza „završna faza“, novembar 2026. (1 mjesec).

U ovoj fazi posvećeni smo obradi i odabiru foto i video materijala s provedenih aktivnosti, organizaciji i održavanju zajedničke foto-izložbe rezultata iz sve tri lokalne zajednice, promociji rezultata projekta putem društvenih mreža i lokalnih medija, te evaluaciji projekta i planiranju budućih aktivnosti.

Ukupno trajanje projekta je 4 mjeseca.

4. Metode koje će se koristiti da se ostvare projektni ciljevi

Projektna metodologija je prilagođena krajnjem korisniku, njegovoj kulturi i tradiciji u lokalnim zajednicama gdje se projekat implementira (Sanski Most, Jajce).

Budući da je KVS „S.C.U.B.A.“ punopravna članica međunarodnog programa za očuvanje voda „SSI Blue Oceans“, slijedimo filozofiju koja zagovara aktivno učešće lokalnih zajednica i podizanje svijesti svakog pojedinca o važnosti očuvanja zdravlja voda i raznovrsnosti biljnog i životinjskog svijeta koji u njima obitava, kroz konkretno djelovanje.

Osnovna pravila koja daju okvir djelovanja ovog pokreta su:

- štitimo okoliš

- koristimo energiju odgovorno i minimiziramo naš otpad

- ne poduzimamo aktivnosti koje mogu naštetiti flori i fauni voda

- uklanjamo otpad i ostatke koji ne pripadaju vodenoj sredini

- nadgledamo naše vode

- preveniramo odlaganje otpada u vodu

- ne diramo i ne hranimo vodenu faunu

- učestvujemo u eko-akcijama

- educiramo i motiviramo druge

Da bismo ispunili strateške ciljeve i ispoštovali načela projekta, koristimo najsavremenije prakse i metode.

Načela koja projekat slijedi su:

- načelo održivog razvoja

- načelo opreza i prevencije

- načelo zamjene

- načelo integralnog pristupa

- načelo saradnje i podjele odgovornosti

- načelo učešća javnosti i pristupa informacijama

- načelo promocije i zaštite osnovnih prava

- načelo unutrašnje, socijalne, rodne i međugeneracijske jednakosti

Strateški ciljevi koji daju učesnicima konkretna znanja i jačaju njihove kapacitete budućih ekoloških ambasadora, a koje projekat mora ostvariti, su:

- kako identifikovati izvore zagađenja vode u lokalnoj zajednici

- kako zaštititi kvalitet vode

- kako postići održivost resursa

- kako smanjiti otpad i kako pravilno upravljati otpadom

- kako ponovo upotrijebiti materijale

- kako očuvati diverzitet, tj. biološku i pejzažnu raznolikost

- kako ublažiti uticaj klimatskih promjena i kako se prilagoditi klimatskim promjenama

- kako održivo upravljati prirodnim resursima i unaprijediti upravljanje okolišem

Metode koje koristimo dokazane su i praktične:

- informativne radionice, podižu interes za projekat i ukazuju na njegov značaj za lokalnu zajednicu (Sanski Most, Jajce).

- eko-akcije, oblik su zajedničkog učešća na konkretnim projektnim zadacima čišćenja korita i priobalja na precizno definisanim mikrolokacijama gdje je prisustvo fizičkih polutanata najveće. Eko-akcija je mjesto druženja i zbližavanja učesnika (učenici, sportisti, nevladini aktivisti, predstavnici lokalne samouprave i članovi KVS „S.C.U.B.A.“) te jačanja njihovih kapaciteta kroz konkretnu zajedničku aktivnost, transfer potrebnih znanja i vještina i razmjenu informacija.

- edukativne radionice, pružaju potrebna znanja i vještine koje jedan ekološki ambasador treba da posjeduje kako bi mogao dalje djelovati u svojoj sredini.

- probni zaroni, donose osjećaj užitka boravka pod vodom i značajno podižu interes za projektne aktivnosti.

- obuke („Open Water Diver“ i „Marine Ecology“), daju polaznicima osnovna ronilačka i ekološka znanja i vještine koje jedan ekološki ambasador treba da posjeduje kako bi mogao konkretno, i svojim primjerom, djelovati u lokalnoj zajednici. Svi polaznici zaslužiće vrijedne, međunarodno priznate certifikate Scuba Schools International i Blue Oceans.

- izložba, foto i video zapisi koji nastanu tokom projekta dobar su način dopiranja do većeg broja ljudi i ukazivanja na značaj projekta.

- marketing, kako bismo postigli što veći interes za projekat, osim informativnih radionica i probnih zarona, za promociju i vidljivost projekta koristićemo marketinške materijale (majice, tagove, banere, postere i letke). Od samog početka projekat će biti marketinški eksponiran snažnim kampanjama na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

5. Korist predloženih aktivnosti za lokalnu zajednicu

Po okončanju ovog projekta, u svakoj od dvije lokalne zajednice (Sanski Most, Jajce) u kojima je projekat implementiran, postojaće timovi volontera (ekoloških ambasadora) koji će mijenjati svijest lokalnog stanovništva u svojim sredinama o odnosu prema vodenoj sredini.

Ekološki ambasadori u lokalnim zajednicama biće osposobljeni i podučeni najsavremenijim tehnikama i metodologijama, te načinima akcijskog i strategijskog djelovanja, onako kako to propisuje najveća ronilačka međunarodna asocijacija „Scuba Schools International“ i program „Blue Oceans“, čiji je jedan od primarnih zadataka briga o očuvanju zdravlja voda i njihovog biodiverziteta. Osim što će primiti konkretna i praktična znanja, ekološki ambasadori proći će zahtjevnu obuku i zavrijediti prestižne, međunarodno priznate certifikate („Open Water Diver“ i „Marine Ecology“).

Na ovaj način zaokružuje se njihova edukacija, produbljuje znanje i podupire interes i volja za proaktivnim djelovanjem i širenjem svijesti o potrebi očuvanja kvaliteta i zdravlja vodenih resursa.

Ekološki ambasadori će dalje, u svojim lokalnim zajednicama, sprovoditi informativne radionice, probne zarone, edukacije, eko-akcije, monitoring, obuke i izložbe, kako bi nastavili širiti pozitivan trend.

I po završetku projekta ostaće trajna spona KVS „S.C.U.B.A.“ s njezinim ekološkim ambasadorima u Sanskom Mostu i Jajcu, koji će od KVS „S.C.U.B.A.“ nastaviti primati svu potrebnu podršku za njihov rad i razvoj.

6. Očekivani rezultati

Po uspješnom okončanju projekta, očekivani rezultat je da se svi učesnici projekta aktivno uključe u napore za očuvanje vodnih resursa i biodiverziteta u Bosni i Hercegovini, u svojim lokalnim zajednicama (Sanski Most, Jajce), što treba stvoriti pretpostavke dugoročnih pozitivnih promjena.

Za svaku definisanu ciljnu grupu očekivani rezultati su:

1. Lokalna zajednica

- Povećana svijest o važnosti zaštite voda i biodiverziteta među stanovništvom u lokalnim zajednicama.

- Aktivna uključenost građana u aktivnosti očuvanja vodnih resursa, poput čišćenja rijeka i jezera te monitoringa kvaliteta vode.

- Razvijanje lokalnih inicijativa i programa za očuvanje voda, kao što su edukativne kampanje, volonterske akcije i lokalne politike zaštite okoliša.

2. Škole

- Povećana svijest učenika o važnosti očuvanja vodnih resursa kroz inkluzivne nastavne programe o zaštiti okoliša i ekologiji voda.

- Razvijanje ekološke svijesti među učenicima putem edukativnih radionica, ekoloških akcija i obuka.

- Osnaživanje učenika da postanu ekološki ambasadori u svojim zajednicama kroz projekte održivosti i ekološke akcije.

3. Sportski klubovi

- Promoviranje ekološki odgovornih praksi unutar sportskih klubova, poput smanjenja upotrebe plastike, recikliranja i očuvanja vodenih resursa na sportskim objektima.

- Organizacija sportskih događaja s ekološkom tematikom, poput čišćenja obala rijeka i jezera, kako bi se podigla svijest o značaju očuvanja okoliša među sportašima i navijačima.

- Edukacija sportskih klubova o ekološki prihvatljivim metodama upravljanja otpadom i zaštite vodenih ekosistema.

4. Nevladine organizacije

- Partnerstvo s lokalnim nevladinim organizacijama radi implementacije projekta zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda.

- Pružanje stručne podrške i resursa lokalnim zajednicama i školama za implementaciju inicijativa zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda.

- Lobiranje za donošenje politika zaštite voda na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i zagovaranje adekvatnog finansiranja i provedbe projekata zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda.

5. Lokalna samouprava

- Uspostavljanje strategija i planova zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda na lokalnom nivou, uključujući regulisanje aktivnosti koje mogu uticati na kvalitet voda i biodiverzitet.

- Pružanje podrške i resursa lokalnim zajednicama za implementaciju projekata zaštite voda.

- Uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka o upravljanju vodenim resursima i zaštiti i očuvanju zdravlja i biodiverziteta voda.

6. Članovi KVS „S.C.U.B.A.“

- Aktivno sudjelovanje u istraživanju i nadgledanju zdravlja vodenih ekosistema kroz ronilačke obuke i ekološke akcije.

- Edukacija lokalnih zajednica o važnosti očuvanja slatkovodnog okoliša putem javnih prezentacija, radionica i akcija čišćenja podvodnih područja.

- Pružanje stručne podrške u implementaciji projekata zaštite voda i podvodnog biodiverziteta kroz svoje specifične vještine i resurse.

- Jačanje kapaciteta članova kluba za sprovođenje projektnih zadataka.

Po uspješnom okončanju projekta svi sudionici ostaju povezani s KVS „S.C.U.B.A.“, koji im nastavlja pružati svu neophodnu podršku u njihovim aktivnostima koje će sprovoditi u svojim lokalnim zajednicama na planu zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda.

RAZRADA BUDŽETA

Naziv organizacije: Klub vodenih sportova S.C.U.B.A. Sarajevo (KVS „S.C.U.B.A.“)

Naziv projekta: Čiste vode, zdrava zemlja

Pregled budžeta i plan potrošnje

| Br. | Kategorija | Jed. | Broj jed. | Vlastiti trošak (KM) | Trošak DM (KM) | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka servisnih kitova za regulatore (održavanje ronilačke opreme) | kom | 16 | – | 4.388,38 | 4.388,38 |
| 2 | Dizajn, izrada i postavka fotografija za izložbu | kom | 1 | 6.500,00 | – | 6.500,00 |
| 3 | Promotivni materijal, komplet majica s printom za učesnike i volontere | kom | 1 (serija) | – | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 4 | Štampa promotivnog materijala, baneri, zastave, letci | kom | 1 (serija) | – | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5 | Transport opreme do lokacija (najam 2 kombija, po 2 dana korištenja na lokaciji) | dan | 2 | 800,00 | – | 800,00 |
|  | UKUPNO (KM) |  |  | 7.300,00 | 9.438,38 | 16.738,38 |

Napomena uz budžet:

- Stavka 2 (izložbene fotografije) i stavka 5 (transport) finansiraju se iz vlastitih sredstava KVS „S.C.U.B.A.“, u ukupnom iznosu od 7.300,00 KM.

- Stavke 1, 3 i 4 (servisni kitovi, majice, promotivni materijal) predstavljaju troškove koje pokriva dm podrška, u ukupnom iznosu od 9.438,38 KM.

- Za stavku 1 dostavljen je predračun dobavljača Intea BH d.o.o. (ponuda br. 027-06/2026) u iznosu od 4.388,38 KM sa PDV-om.

- Za stavke 2, 3 i 4 dostavljen je predračun dobavljača Intea BH d.o.o. (ponuda br. 039-06/2026) u ukupnom iznosu od 11.550,01 KM sa PDV-om (fotografije za izložbu 6.500,00 KM, majice 3.050,00 KM, promotivni materijal 2.000,00 KM), raspoređen prema procentualnom omjeru vlastitih sredstava i sredstava dm-a.

Traženi iznos podrške od DM-a: 9.438,38 KM.

PRETPOSTAVKE I RIZICI

Projekat zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine složen je projekat s postojećim pretpostavkama i rizicima.

Na bazi dosadašnjih iskustava u implementaciji sličnih projekata KVS „S.C.U.B.A.“ predvidio je sljedeće pretpostavke i rizike:

Pretpostavke

| Pretpostavka | Obrazloženje |
| --- | --- |
| Saradnja institucija | Pretpostavka je da će sve relevantne institucije u Sanskom Mostu i Jajcu sarađivati na projektu i podržavati njegove ciljeve. |
| Dostupnost finansijskih sredstava | Pretpostavlja se da će biti dostupna adekvatna finansijska sredstva za pokretanje i sprovođenje projekta, učešćem KVS „S.C.U.B.A.“ i podrškom dm-a u okviru kampanje „Žar za budućnost“. |
| Stručni kadar | Pretpostavlja se da KVS „S.C.U.B.A.“ ima dovoljno obučen kadar da može implementirati projekat u svim njegovim detaljima, u skladu sa metodologijom asocijacije „Scuba Schools International“ i programa „Blue Oceans“. |
| Svijest građana | Pretpostavka je da će građani u Sanskom Mostu i Jajcu biti svjesni važnosti zaštite voda i biodiverziteta te da će podržavati i učestvovati u aktivnostima projekta. |

Rizici

| Rizik | Obrazloženje i mjere ublažavanja |
| --- | --- |
| Logistika i transport opreme | Prevoz ronilačke opreme do udaljenih lokacija (Sanski Most, Jajce) zahtijeva najam kombija. Rješenje: planiran je najam dva kombija, a troškovi su uključeni u budžet projekta. |
| Vremenski uslovi | Kiša ili visok vodostaj mogu otežati izvođenje ronilačkih i eko-aktivnosti. Rješenje: planirana su dva termina po lokaciji, što omogućava fleksibilnost i prilagođavanje vremenskim prilikama. |
| Motivacija i kontinuitet učešća | Potrebno je osigurati da polaznici ostanu angažovani tokom cijelog trajanja projekta. Rješenje: kombinacija edukativnih, praktičnih i zabavnih aktivnosti (probni zaroni, druženja, certifikacije) te stalna komunikacija putem društvenih mreža održavaju visok nivo motivacije. |
| Održivost nakon projekta | Potrebno je osigurati da ekološki ambasadori nastave djelovati i nakon završetka projekta. Rješenje: formiranje mreže ambasadora uz stalnu podršku KVS „S.C.U.B.A.“ i planiranje budućih aktivnosti koje će nastaviti započeti rad. |
| Politika i nestabilnost | Promjene u političkoj klimi ili nestabilnost u zemlji mogu dovesti do prekida ili promjena u podršci projektu, što bi moglo uticati na njegovu uspješnost. |
| Nedostatak finansiranja | Nedostatak finansijskih sredstava ili smanjenje budžeta može otežati sprovođenje projekta ili čak dovesti do njegovog obustavljanja. |
| Nedostatak stručnog kadra | Nedostatak kvalifikovanih stručnjaka ili njihov odlazak iz zemlje može ograničiti sposobnost projekta da ostvari svoje ciljeve. |
| Klimatske promjene | Klimatske promjene mogu imati nepredvidive posljedice na vodne resurse i biodiverzitet, što može otežati planiranje i implementaciju projekta. |
| Nedostatak podrške javnosti | Nedostatak podrške ili interesa javnosti može otežati mobilizaciju resursa i angažovanje građana u aktivnostima projekta. |
| Neefikasnost administracije | Spora administracija ili birokratske prepreke mogu usporiti procese odobravanja i implementacije projekta. |
| Oprema | Kvarovi na opremi, kao i nedostatak iste, mogu dovesti do prolongiranja izvedbene projektne faze. |

Svjesni smo da ovi rizici zahtijevaju pažljivo planiranje i upravljanje kako bi se minimizirali i osiguralo uspješno sprovođenje projekta zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine, i s izrazitom pozornošću se prema njima odnosimo.

PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje provedbe i izvještavanje za projekat zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine ključno je za osiguranje transparentnosti, odgovornosti i uspjeha projekta. Proces praćenja provedbe i izvještavanja na projektu „Čiste vode, zdrava zemlja“ sprovodiće se u sljedećim koracima:

| Korak | Obrazloženje |
| --- | --- |
| Postavljanje ciljeva i pokazatelja | Na početku projekta postaviće se jasno definisani ciljevi i očekivani rezultati. Za svaki cilj određeni su mjerljivi pokazatelji koji će omogućiti praćenje napretka. |
| Redovno praćenje aktivnosti | Tim za implementaciju projekta redovno će pratiti napredak u sprovođenju aktivnosti. To uključuje praćenje troškova, angažmana resursa, postignutih rezultata i eventualnih izazova s kojima se mogu susresti. |
| Evaluacija napretka | Periodične evaluacije sprovodiće se kako bi se ocijenio napredak u odnosu na postavljene ciljeve i identifikovali eventualni problemi ili nedostaci u implementaciji. |
| Izrada izvještaja | Na osnovu praćenja aktivnosti i evaluacija pripremaće se redovni izvještaji o napretku projekta. Ti izvještaji biće detaljni, objektivni i transparentni. |
| Komunikacija sa zainteresovanima | Redovna komunikacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući dm drogerie markt d.o.o. kao donatora u okviru kampanje „Žar za budućnost“, lokalne zajednice u Sanskom Mostu i Jajcu, stručnjake i druge partnere, važna je za razmjenu informacija i podršku, te će se redovno održavati kroz pismenu i usmenu razmjenu informacija. |
| Identifikacija problema i rizika | Svaki izvještaj sadržavaće analizu identifikovanih problema, izazova i rizika, kao i prijedloge za njihovo rješavanje ili ublažavanje. |
| Prilagođavanje strategije | Na osnovu izvještaja o napretku, tim za implementaciju projekta prilagodiće strategiju i aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta. |
| Evaluacija uticaja | Kada projekat bude završen, kao i po okončanju svake projektne faze, sprovešće se evaluacija uticaja kako bi se ocijenio dugoročni uticaj projekta na zaštitu i očuvanje zdravlja i biodiverziteta voda u Bosni i Hercegovini. |
| Praćenje nakon završetka projekta | Nakon završetka projekta nastaviće se praćenje i izvještavanje o njegovim rezultatima kako bi se osiguralo da postignuti ciljevi ostanu održivi i da se identifikuju eventualne potrebe za dodatnim mjerama. |

Praćenje provedbe i izvještavanje za projekat zaštite i očuvanja zdravlja i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine biće integralni dio procesa kako bi se osiguralo uspješno sprovođenje i ostvarenje ciljeva projekta.

VIDLJIVOST (PROMOCIJA PROJEKTA)

Promocija projekta „Čiste vode, zdrava zemlja“ ključna je kako bi se podigla svijest javnosti o važnosti očuvanja zdravlja i kvaliteta vodenih resursa i biodiverziteta, te kako bi se mobilisala podrška i angažman zajednice.

Za promociju projekta koristiće se direktni i indirektni marketinški pristup, kako bi se osigurala maksimalna efikasnost projekta i doprlo do što većeg broja građana u Sanskom Mostu i Jajcu.

Koristićemo plaćene, ciljane objave na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i printane materijale (plakati, letci, majice i tagovi s imenima učesnika) te na taj način doprinijeti boljoj vidljivosti i popularizaciji projektne ideje. U inicijalnoj fazi cilj je privući interes što većeg broja građana, pogotovo u lokalnim zajednicama u kojima ćemo implementirati projekat, a nakon toga, kroz informativne radionice i probne zarone, učvrstićemo opredijeljenost građana za aktivno učešće u projektu. Obavićemo razgovore s predstavnicima nevladinih organizacija, lokalnih sportskih klubova i lokalne samouprave u lokalnim zajednicama u kojima se projekat implementira.

Ekološke akcije, obuke i radionice dodatno će podići interesovanje za naš projekat. Završna faza projekta podređena je u potpunosti izboru i obradi foto i video materijala s projektnih aktivnosti i realizaciji zajedničke izložbe, gdje ćemo potvrditi opravdanost projekta „Čiste vode, zdrava zemlja“.

U okviru kampanje „Žar za budućnost“, projekat će biti promovisan i putem komunikacionih kanala dm-a, čime će se dodatno povećati njegova vidljivost i doseg do javnosti u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu rezultata ove edicije projekta već planiramo i narednu, kojom će se obuhvatiti nekoliko drugih lokalnih zajednica i tako nastaviti širiti mreža ekoloških aktivista.